## Cronog Impl Geral
ETAPA |  | IMPLANTAÇÃO / EXECUÇÃO DE OBRAS | [52 empty] | LOCAÇÃO DE ATIVOS
|  | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  |  | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4 | [11 empty] | ANO 5 | [11 empty] | ANO 6 | [11 empty] | ANO 7 | [11 empty] | ANO 8 | [11 empty] | ANO 9 | [11 empty] | ANO 10 | [11 empty] | ANO 11 | [11 empty] | ANO 12 | [11 empty] | ANO 13 | [11 empty] | ANO 14 | [11 empty] | ANO 15
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
ADMINISTRATIVO | ASSINAR CONTRATO
EMISSÃO DE OS
LIBERAÇÃO DE INÍCIO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MOBILIZAÇÃO MDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA
PROTOCOLO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A CONCESSIONÁRIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EXECUÇÃO DAS SUSBTITUIÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
ILUMINAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS | MOBILIZAÇÃO MDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EXECUÇÃO DAS SUSBTITUIÇÕES E/OU INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
SISTEMAS SFCR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS | MOBILIZAÇÃO MDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO
SOLICITAÇÃO DE ACESSO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO
COMISSIONAMENTO
INICIO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
REMUNERAÇÃO MENSAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS
TÉRMINO DA LOCAÇÃO DE ATIVOS